2012年滁州学院重点科技工作

1、组织谋划“服务国家特殊人才需求硕士培养项目”的申报工作，鼓励有条件的学院积极参与申报，争取实现突破。

2、为完成学校要求的科技到账经费400万元，各院（部）按照学校的统一部署，充分调动广大教师的积极性，做好科技到账经费的细化分解工作，确保完成既定的目标任务。

3、制定《滁州学院科研机构管理办法》，据此遴选出校级科学研究机构；做好安徽省人文社科重点研究基地、省高校重点实验室和省级工程技术研究中心的遴选与申报工作

4、加强校地合作，全面推进产学研工作，计划与琅琊区和明光市分别签订校地合作框架协议，推进我校已签约产学研合作项目的研究，积极参与教育厅组织的产学研对接活动。

5、改革科技工作体制机制，修订《滁州学院科技工作考核办法》，今年拟开展年度科技工作先进个人评比、表彰。

6、继续与安徽工业大学联合开展工程硕士研究生培养；为加强研究生导师队伍建设，经安徽工业大学同意在我校遴选研究生导师。

7、不断拓宽项目申报渠道，提高项目申报的水平和质量，加强项目管理。院（部）要做到广泛动员，加强交流，提高申报书撰写质量，提高项目立项率；要制定院部（级）科技工作管理职责，要强化对在研项目的过程管理和经费管理；定期将各类科技成果数据及时报送科技处，由科技处录入科研管理系统。

8、为进一步浓厚校园学术、文化氛围，拟开展“蔚园大讲堂”活动。

9、筹备在我校召开的2012年安徽省学报年会的相关工作。

科技处2012年工作要点分解

| 序号 | 工作要点 | 实施计划 | 时间安排 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务国家特殊人才需求项目硕士申报工作 | （1）了解省教育厅政策导向，争取支持 | 3月中旬前 | 许雪峰 |
|  |  | （2）成立申报领导小组，确定申报专业 | 3月中旬 |  |
|  |  | （3）撰写申报材料、外出调研 | 3月中旬—4月下旬 |  |
|  |  | （4）请有关省内评审专家，帮助修改申报材料 | 4月下旬—6月中旬 |  |
|  |  | （5）做好申报答辩准备工作 | 6月初—8月下旬 |  |
| 2 | 2012年科技到帐经费400万元 | （1）梳理我校已经获得的2012年纵向项目和横向经费，2012年在研项目的拨款数量，细化到各院部 | 2月中下旬 | 晋秀龙 |
|  |  | （2）院部调研，并根据2011的到帐经费基数分解到各个二级学院 | 2月下旬—3上旬 |  |
| 3 | 文科重点研究基地建设 | （1）认真领会《安徽省教育厅人文社科重点研究基地管理办法》和教育厅相关领导沟通，明确研究基地的主要研究方向 | 2月下旬 | 晋秀龙 筹建的文科重点基地负责人 |
|  |  | （2）成立人文社科研究基地（筹） | 3月上旬前 |  |
|  |  | （3）由筹建的人文社科基地及相关人员填写重点研究基地申报表 | 3月中旬—4月中旬 |  |
|  |  | （4）组织校内外相关专家进行指导，完善申报材料 | 4月中旬—4月下旬 |  |
|  |  | （5）请教育厅有关领导协助修改和进一步完善 | 5月份 |  |
|  |  | （6）上报教育厅 | 6月初 |  |
| 4 | 省级工程技术研究中心（重点实验室） | （1）召开拟建设的学院准备工作会 | 3月中旬 | 许雪峰 晋秀龙 |
|  |  | （2）根据各似建学院的前期准备情况，确定校级建设的工程技术研究中心（重点实验室） | 4月上旬 |  |
|  |  | （3）根据省级工程中心（重点实验室）的要求组织申报 | 5月初—11月下旬 |  |
| 5 | 校县（区）合作及深化、产学研项目 | （1）深化与全椒产学研合作，2011年签订项目进展情况反馈 | 2月中下旬 | 晋秀龙 |
|  |  | （2）对我校以前获得签约的各类产学研项目进行进展情况梳理，并进行总结与交流 | 2下旬—3月下旬 |  |
|  |  | （3）积极谋划各类产学研项目合作，组织参加安徽省教育厅组织的各类产学研对接会 | 3月上旬—12下旬 |  |
|  |  | （4）筹备与琅琊区的全面合作，争取在4—5月签约 | 4月份 |  |
|  |  | （5）筹备与明光市的全面合作，争取在下半年签约 | 4月份 |  |
| 6 | 科技成果转化与报奖 | （1）整理各类奖励的申报时间和要求，提前做好奖励申报准备工作 | 2月中旬 | 夏岩磊 |
|  |  | （2）对我校近年来可能进行转化和报奖的项目进行梳理，加大宣传力度，增加申报的数量 | 3月—5月下旬 |  |
|  |  | （3）积极组织科技成果转化和报奖的各项工作 | 2月—12月下旬 |  |
| 7 | 科技考核工作 | （1）院部科技考核体系修订和完善 | 3月—5月下旬 | 晋秀龙 |
|  |  | （2）院部考核、奖励等相关修订 | 10月—11月上旬 |  |
|  |  | （3）个人科技工作量考核及奖励方案的制定和实施 | 3月—5月下旬 |  |
|  |  | （4）2012年度院部科技考核和个人科技考核工作 | 11月—12月下旬 |  |
| 8 | 承办学报年会 | （1）学报年会的筹划和准备工作 | 3月—4月下旬 | 马阳明 刘海涛 |
|  |  | （2）5月第一次发学报年会通知，10月发第二次通知 | 5月上旬、10月中旬 |  |
|  |  | （3）学报年会的相关材料准备和会议预案 | 11月份 |  |
|  |  | （4）学报年会的举行 | 12月上旬或中旬 |  |
| 9 | 科研机构管理 | (1)进一步修改完善科研机构管理办法，报校学术委员会和校长办公室通过 | 2月下旬—3月中旬 | 许雪峰 晋秀龙 |
|  |  | （2）根据办法组织申报校级和院级科研机构 | 3月下旬—4月上旬 |  |
|  |  | （3）成立滁州学院第一批校级和院级科研机构 | 5月—6月下旬 |  |
|  |  | （4）根据科技管理办法对科研机构进行管理和考核工作 | 7月日—12月下旬 |  |
| 10 | 联合培养工程硕士 | （1）及时了解2012年工程硕士的录取情况，正在录取中 | 2月下旬—3月中旬 | 晋秀龙 |
|  |  | （2）做好第一届工程硕士的教学和管理工作，下半年的选题和导师工作 | 2月下旬—12月底 |  |
|  |  | （3）做好2012级工程硕士的开学相关工作；日常教学管理工作 | 3月中旬—12月下旬 |  |
| 11 | 兼职硕士导师的申报 | （1）发安徽工业大学兼职硕士导师申请通知，并与有关院进行交流沟通 | 2月中旬 | 晋秀龙 |
|  |  | （2）收集审核申报材料 | 2月下旬—3月上旬 |  |
|  |  | （3）和安工大学科管理部门交流，把审核合格的材料报送安工大 | 3月中旬—4月中旬 |  |
|  |  | （4）根据安工大的审核要求完善材料 | 4月中下旬 |  |
|  |  | （5）报安工大审批 | 5月上旬 |  |
| 12 | 纵向项目申报和管理工作 | （1）积极拓展申报项目的种类 | 2月中旬—12月底 | 夏岩磊 杨玭 |
|  |  | （2）对国家级项目申报聘请专家指导、项目形式审查和相关的工作 | 12月份 |  |
|  |  | （3）做好已获批项目的中期检查和结项管理、经费管理等工作 | 2月中旬—12月底 |  |
| 13 | 蔚园大讲堂 | （1）确定大讲堂工作计划安排、设计大讲堂形象标志、确定讲堂时间、初步确定讨论专家范围和讲座选题 | 2月中旬—3月上旬 | 许雪峰 晋秀龙 |
|  |  | （2）讲堂内容征集，各院部报人文社科类报选题、滁州文化名人征集选题、邀请学术届名家给题 | 3月份 |  |
|  |  | （3）讲堂开始 | 4月—12月下旬 |  |
| 14 | 科研管理系统的管理和完善 | （1）科研管理系统的功能完善、系统内的人员调整 | 3月份 | 杨玭 |
|  |  | （2）历年科技成果的录入 | 3月—5月下旬 |  |
|  |  | （3）科研管理系统的日常维护与管理 | 2月中旬—12月底 |  |